Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2015 год

|  | Наименование муниципальной | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы < |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Статус меропри ятия | дата начала | дата оконча ния | дата начала | дата оконча ния | план, тыс. руб. | кассо вый план, тыс. руб. | кассо вый расход тыс. руб. | откло нение от плана, % | откло нение от кассо вого плана, % | заклю чено, тыс. руб. | опла чено, тыс. руб. | откло нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Муниципальная Программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | X | X | X | X | X | 18357 | 18546,3 | 18217,5 | 99,24 | 98,23 | 9936 | 9936 | 100 |
| 2 | Подпрограмма 1 Культурно - досуговая деятельность городского поселения «Поселок Вейделевка» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 571 | 634 | 634 | 111 | 100 | 633,3 | 633,3 | 100 |

|  | Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Подпрограмма 2 Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений в городском поселении «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 163 | 163 | 163 | 100 | 100 | 163 | 163 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.1.1. Облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 163 | 163 | 163 | 100 | 100 | 163 | 163 | 100 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 5033 | 4852,4 | 4577,2 | 90,94 | 94,32 | 2931,7 | 2931,7 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 140 | 140 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.04 .2015г | 31.12 .2015г | 01.04 .2015г | 31.12 .2015г | 471 | 254,8 | 254,8 | 54,1 | 100 | 129,6 | 129,6 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.1.3 Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период. Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период. | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 4422 | 4457,6 | 4182,4 | 94,58 | 93,82 | 2662,1 | 2662,1 | 100 |
| 5 | Подпрограмма 4 «Благоустройство городского поселения «Поселок Вейделевка» | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 5205 | 5377,9 | 5324,4 | 102,3 | 99 | 4593,4 | 4593,4 | 100 |
|  | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 3157,9 | 3157,9 | 3157,9 | 100 | 100 | 2847,9 | 2847,9 | 100 |
|  | Основное мероприятие 4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время роприятие | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 340,4 | 340,4 | 299,2 | 87,9 | 87,9 | 179,9 | 179,9 | 100 |
| . | 1.1Основное мероприятие 4.1.3.Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования Реализация обязательств по отлову бродячих животных | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 1879,5 | 1879,5 | 1867,3 | 99,35 | 99,35 | 1565,6 | 1565,6 | 100 |
| 6 2.1 | Подпрограмма 5. Социальная поддержка граждан в городском поселении «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 821 | 925,2 | 925,2 | 112,69 | 100 | 901,4 | 901,4 | 100 |
|  | Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение горячим питанием детей из многодетных семей. Обеспечение школьной формой учащихся 1 классов. | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 821 | 925,2 | 925,2 | 112,69 | 100 | 901,4 | 901,4 | 100 |
| 7 | Подпрограмма 6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы». | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 65,3 | 65,3 | 100 |
|  | Основное мероприятие: Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами автострахования, системой спутниковой навигации | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 65,3 | 65,3 | 100 |
|  | Непрограммная деятельность | Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 01.01 .2015г | 31.12 .2015г | 6494 | 6523,8 | 6523,8 | 100,46 | 100 | 647,9 | 647,9 | 100 |

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы за  2015 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | откло нение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социально-экономического развития городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Показатель конечного результата Количество посетителей сельского клуба – 3500 человек к 2020 году.Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории городского поселения «Поселок Вейделевка», уход за насаждениями и их ремонт на площади 518 га.Улучшение уличной дорожной сети, выполнение целевых показателей подпрограммы – не менее 95%.Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории городского поселения.Повышение уровня благосостояния среди получателей мер социальной поддержки 6. Выполнение целевых показателей подпрограммы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью не менее 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры городского поселения «Поселок Вейделевка на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Показатель конечного результата- Количество посетителей сельского клуба – 3500 человек к 2020 году. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель непосредственного результата: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений |  | шт |  | 2970 | 4105 | 138,2 | Увеличение количества посещений за счет увеличения количества мероприятий |
|  | Количество мероприятий |  | шт |  | 167 | 176 | 105,39 | Увеличение количества мероприятий за счет проведения мероприятий силами художественной самодеятельности |
|  | Размер платных услуг |  | Тыс руб |  | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений в городском поселении «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ... | Показатель конечного результата- Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории городского поселения «Поселок Вейделевка», уход за насаждениями и их ремонт на площади 518 га. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями (га.) |  | га |  | 140,49 | 140,49 | 100 |  |
|  | Ремонт насаждений (га) |  | га |  | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ... | Показатель конечного результата - Улучшение уличной дорожной сети, выполнение целевых показателей подпрограммы – не менее 95%. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ямочного ремонта |  | Тыс руб |  | 140 | 140 | 100 |  |
|  | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей |  | Тыс руб |  | 471 | 254,8 | 54,1 | Отсутствие участников на торгах, снятие заявки с аукциона. По смете предусматривалось установить 80 знаков на сумму 465615 руб. Цена за единицу -5820 руб. Проведены работы по установке знаков путем заключения трудовых договоров, в результате установлено 48 знаков на сумму 254800 руб.Цена за единицу 5308 руб. Экономия за 48 единиц составила 24576 руб.Знаки не приобретены в планируемом объеме в связи с исполнением ФЗ №44- не превышение закупок по прямым договорам. |
| Подпрограмма 4 Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ... | Показатель конечного результата- Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями |  | Га |  | - 4,5 | - 4,5 | 100 |  |
|  | Содержание кладбищ |  | Тыс кв м |  | - 54,3 | - 54,3 | 100 |  |
|  | Отлов бродячих животных |  | шт |  | - 50 | - 81 | 162 | Увеличен отлов безнадзорных животных для предотвращения заболевания бешенством |
|  | Содержание пляжей |  | Тыс кв м |  | - 2,5 | - 2,5 | 100 |  |
|  | Содержание памятников |  | Тыс кв м |  | - 2,0 | - 2,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 Социальная поддержка граждан в городском поселении «Поселок Вейделевка на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ... | Показатель конечного результата -. Повышение уровня благосостояния среди получателей мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение горячим питанием детей , многодетных семей |  | Тыс руб |  | 821,0 | 925,2 | 112,69 | Увеличение расходов на питание учащихся в связи с увеличением количества детей из многодетных семей, обучающихся в МОУ ВСШ. |
|  | Обеспечение школьной формой первых классов из многодетных семей, % |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2015 – 2020 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ... | Показатель конечного результата - Выполнение целевых показателей подпрограммы в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью не менее 95 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание материальной базы для работы участковых уполномоченных, в том числе обеспечение горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами автострахования и системы спутниковой навигации |  | Тыс руб |  | 70 | 70 | 100 |  |
| Непрограммная деятельность Администрации городского поселения «Поселок Вейделевка» «Реализация функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансово-экономическая самостоятельность городского поселения. |  |  |  | 6523,8 | 6523,8 | 100 |  |

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонен] кассово плана, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная Программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 18357 | 18546,3 | 18217,5 | 99,24 | 98,23 |
|  |  | ответственный исполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 18357 | 18546,3 | 18217,5 | 99,24 | 98,23 |
|  |  | Соисполнитель - Орган местного самоуправления городского поселения «Поселок Вейделевка» осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения |  | X | ' X | X | 18357 | 18546,3 | 18217,5 | 99,24 | 98,23 |
|  |  | Участники программы , всего 1- Орган местного самоуправления городского поселения «Поселок Вейделевка», организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения |  | X | X | X | 18357 | 18546,3 | 18217,5 | 99,24 | 98,23 |
| 2. | Подпрограмма 1 Культурно - досуговая деятельность городского поселения «Поселок Вейделевка» | всего, в том числе | X | X | X | X | 571 | 634 | 634 | 111,03 | 100 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселении «Поселок Вейделевка |  | X | X | X | 571 | 634 | 634 | 111,03 | 100 |
|  |  | Участники- Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации |  | X | X | X | 571 | 634 | 634 | 111,03 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг | всего, в том числе | X | X | X | X | 571 | 634 | 634 | 111,03 | 100 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка |  |  |  |  | 571 | 634 | 634 | 111,03 | 100 |

|  |  | участник 1, Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации |  |  |  |  | 571 | 634 | 634 | 111,03 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подпрограмма 2 Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений в городском поселении «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы | всего, в том числе | X | X | X | X | 163 | 163 | 163 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 163 | 163 | 163 | 100 | 100 |
|  |  | участники, Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», Управление сельского хозяйства,продоволь- ствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района |  | X | X | X | 163 | 163 | 163 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.1.1. Облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий | всего, в том числе | X | X | X | X | 163 | 163 | 163 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 163 | 163 | 163 | 100 | 100 |
|  |  | Участник- Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 163 | 163 | 163 | 100 | 100 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка» | всего, в том числе | X | X | X | X | 5033 | 4852,4 | 4577,2 | 90,94 | 94,33 |
|  |  | соисполнитель -Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» участник |  |  |  |  | 5033 | 4852,4 | 4577,2 | 90,94 | 94,33 |
|  |  | Участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 5033 | 4852,4 | 4577,2 | 90,94 | 94,33 |
|  | Основное мероприятие 3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети | всего, в том числе | X | X | X | X | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 |
|  |  | Участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | всего, в том числе | X | X | X | X | 471 | 254,8 | 254,8 | 54,1 | 100 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 471 | 254,8 | 254,8 | 54,1 | 100 |
|  |  | участник Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 471 | 254,8 | 254,8 | 54,1 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.1.3 Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период. Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весеннее-летний период. | всего, в том числе | X | X | X | X | 4422 | 4457,6 | 4282,4 | 96,84 | 96,07 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 4422 | 4457,6 | 4282,4 | 96,84 | 96,07 |
|  |  | Участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 4422 | 4457,6 | 4282,4 | 96,84 | 96,07 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Благоустройство городского поселения «Поселок Вейделевка»» | всего, в том числе | X | X | X | X | 5205 | 5377,9 | 5324,3 | 102,29 | 99 |
|  |  | Соисполнитель- Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 5205 | 5377,9 | 5324,3 | 102,29 | 99 |
|  |  | Участники- Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | X | X | X | 5205 | 5377,9 | 5324,3 | 102,29 | 99 |
|  | Основное мероприятие 4.1.1. Основное мероприятие Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения | всего, в том числе | X | X | X | X | 3157,9 | 3157,9 | 3157,9 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 3157,9 | 3157,9 | 3157,9 | 100 | 100 |
|  |  | участники -. Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  |  |  |  | 3157,9 | 3157,9 | 3157,9 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 4.1.2.Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время | всего, в том числе | X | X | X | X | 340,4 | 340,4 | 299,2 | 87,9 | 87,9 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 340,4 | 340,4 | 299,2 | 87,9 | 87,9 |
|  |  | .участники -. Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка», муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. |  | X | X | X | 340,4 | 340,4 | 299,2 | 87,9 | 87,9 |
|  | Основное мероприятие 4.1.3.Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования Реализация обязательств по отлову бродячих животных | всего, в том числе | X | X | X | X | 1879,5 | 1879,5 | 1867,3 | 99,35 | 99,35 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 1879,5 | 1879,5 | 1867,3 | 99,35 | 99,35 |
|  |  | Участники Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 1879,5 | 1879,5 | 1867,3 | 99,35 | 99,35 |
| 5. | Социальная поддержка граждан в городском поселении «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы | всего, в том числе | X | X | X | X | 821 | 925,2 | 925,2 | 112,69 | 100 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 821 | 925,2 | 925,2 | 112,69 | 100 |
|  |  | участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка |  | X | X | X | 821 | 925,2 | 925,2 | 112,69 | 100 |
|  | Основное мероприятие 5.1.1.Обеспечение горячим питанием детей из многодетных семей. Обеспечение школьной формой учащихся 1 классов из многодетных семей | всего, в том числе | X | X | X | X | 821 | 925,2 | 925,2 | 112,69 | 100 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 821 | 925,2 | 925,2 | 112,69 | 100 |
|  |  | Участник Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 821 | 925,2 | 925,2 | 112,69 | 100 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2015 – 2020 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
|  |  | участник Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | X | X | X | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами автострахования, системой спутниковой навигации. | всего, в том числе | X | X | X | X | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель, Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
|  |  | Участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» | X | X | X | X | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 7. | Непрограммная деятельность Финансово-экономическая самостоятельность поселения, управление в сфере установленных функций. | всего, в том числе |  |  |  |  | 6494 | 6523,8 | 6523,8 | 100,46 | 100 |
|  |  | соисполнитель, Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 6494 | 6523,8 | 6523,8 | 100,46 | 100 |
|  |  | Участник - Администрация городского поселения «Поселок Вейделевка» |  |  |  |  | 6494 | 6523,8 | 6523,8 | 100,46 | 100 |

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за 2015  год

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей |  | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. | Муниципальная программа Программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка» | всего, в том числе: | 18546,3 |  | 18217,5 | 98,23 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1088,2 |  | 1088,2 | 100 |  |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 17448,1 |  | 17119,3 | 98,11 |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники (платные услуги) | 10 |  | 10 | 100 |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 Культурно - досуговая деятельность городского поселения «Поселок Вейделевка» | всего, в том числе: | 634 |  | 634 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 624 |  | 624 | 100 |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 10 |  | 10 | 100 |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг | всего, в том числе: | 634 |  | 634 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 624 |  | 624 | 100 |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 10 |  | 10 | 100 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений в городском поселении «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы | всего, в том числе: | 163 |  | 163 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 163 |  | 163 | 100 |  |
|  |  | Консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие: Облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий | всего, в том числе: | 163 |  | 163 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 163 |  | 163 | 100 |  |
|  |  | Консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка» | всего, в том числе: | 4852,4 |  | 4577,2 | 94,33 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 4852,4 |  | 4577,2 | 94,33 |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие <* Основное мероприятие 3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети , Основное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом Основное мероприятие 3.1.3 Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период. Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период. | всего, в том числе: | 4852,4 |  | 4577,2 | 94,33 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 4852,4 |  | 4577,2 | 94,33 |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Благоустройство городского поселения «Поселок Вейделевка»» | всего, в том числе: | 5377,9 |  | 5324,3 | 99 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 5377,9 |  | 5324,3 | 99 |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения Основное мероприятие 4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время. Основное мероприятие 4.1.3.Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования Реализация обязательств по отлову бродячих животных | всего, в том числе: | 5377,9 |  | 5324,3 | 99 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 5377,9 |  | 5324,3 | 99 |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Подпрограмма 5 Социальная поддержка граждан в городском поселении «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы | всего, в том числе: | 925,2 |  | 925,2 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 925,2 |  | 925,2 | 100 |  |
|  |  | Консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 925,2 |  | 925,2 | 100 |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение горячим питанием детей из многодетных семей. Обеспечение школьной формой учащихся 1 классов | всего, в том числе: | 925,2 |  | 925,2 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 925,2 |  | 925,2 | 100 |  |
|  |  | Консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2015 – 2020 | всего, в том числе: | 70 |  | 70 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 70 |  | 70 | 100 |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.6 .1. | Основное мероприятие: Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами | всего, в том числе: | 70 |  | 70 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения | 70 |  | 70 | 100 |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Непрограммная деятельность | Всего, в том числе |  | 6523,8 | 6523,8 |  | 100 |
|  |  | Консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского поселения |  | 6523,8 | 6523,8 |  | 100 |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

за 2015 год

| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Решение поселкового собрания | «О бюджете городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2016 год и плановый период 2017-2018гг» | 28.12. 2015г | 28.12. 2015г | Решение принято |  |
| 2 |  | План объемов закупок на 2016 год | 28.12. 2015г | 19.01. 2016г | Принят в соответствиии с ФЗ №44 не позднее 1 календарного месяца после утверждения бюджета |  |

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе за 2015 год.

| № п/п |  | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Наименование услуги (работы): | 18546,3 | 18217,5 | 98,23 |  |
| 2 |  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
| 3 |  | Подпрограмма 1 Культурно - досуговая деятельность городского поселения «Поселок Вейделевка» | 634 | 634 | 100 |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг | 634 | 634 | 100 |  |
| 4 | Подпрограмма 2 Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений в городском поселении «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы |  | 163 | 163 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.1. Облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий |  | 163 | 163 | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 4852,4 | 4577,2 | 94,33 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.1 Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети |  | 140 | 140 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.2. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом |  | 254,8 | 254,8 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.3 Очистка тротуаров от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период. Уборка велосипедных дорожек от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период. |  | 4457,6 | 4282,4 | 96,07 |  |
| 6 | Подпрограмма 4 «Благоустройство городского поселения «Поселок Вейделевка» |  | 5377,9 | 5324,4 | 99 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения |  | 3157,9 | 3157,9 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.2..Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время |  | 340,4 | 299,2 | 87,9 |  |
|  | 1.1Основное мероприятие 4.1.3.Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, очистка водоема, организация службы спасения и др. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала, в т ч газового оборудования Реализация обязательств по отлову бродячих животных |  | 1879,5 | 1867,3 | 99,35 |  |
| 7 | Подпрограмма 5. Социальная поддержка граждан в городском поселении «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы |  | 925,2 | 925,2 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение горячим питанием детей из многодетных семей. Обеспечение школьной формой учащихся 1 классов |  | 925,2 | 925,2 | 100 |  |
| 8 | Подпрограмма 6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий городского поселения «Поселок Вейделевка» на 2015-2020 годы». |  | 70 | 70 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие: Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частямиё, услугами |  | 70 | 70 | 100 |  |
| 9 | Непрограммная деятельность |  | 6523,8 | 6523,8 | 100 |  |

Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга за 2015 год

| № п/п | Наимено- вание муници- пальной программы | Критерии оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Достижение показателей конечного результата |  |  |  |  |  | 2. Достижение показателей непосредственного результата |  |  |  |  |  | 3. Освоение местного бюджета |  | И гоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |  |
|  |  | Коли чество целевых показа телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 крите1 рию, баллов | Количе ство целе вых показа телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |  |  |
|  |  |  | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Вейделевка» | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 21 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 41,5 | 98,23 | 1,6 | 64,1 | ЭФФ |
| 2 | Подпрограмма 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 11,5 | 111 | 2 | 16,5 | ЭФФ |
| 3 | Подпрограмма 2 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 100 | 2 | 10 | Эфф |
| 4 | Подпрограмма 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 7,5 | 94,3 | 1,6 | 12,1 | Эфф |
| 5 | Подпрограмма 4 | 1 | 4 |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  | 1 | 5 | 102,3 | 2 | 12 | Эфф |
| 6 | Подпрограмма 5 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 7,5 | 112,7 | 2 | 12,5 | Эфф |
| 7 | Подпрограмма 6 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 100 | 2 | 10 | Эфф |
|  | Непрограммная деятельность | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100 | 2 | 10 | Эфф |